江西农业大学内部控制建设方案

按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）要求，行政事业单位应于2016年底前完成内部控制的建立与实施工作。为有效推进我校内部控制建设，特制订本方案。

一、组织领导

学校成立内部控制领导小组，统一领导、协调全校内部控制建设，建立内部控制联席工作机制并开展工作，组成成员如下：

组长：曹国庆、黄路生

副组长:许斌华、白浔

成员：党办校办、纪监审、人事处、科技处、财务处、资产与实验室管理处、基建处、招投标中心等部门主要负责人。

内部控制领导小组下设办公室，挂靠财务处，负责处理内部控制建设的具体事务和领导小组日常事务，财务处负责人兼任办公室主任。各成员单位按照归口管理的原则，负责部门业务的内部控制建设。

二、建设目标

以经济业务为主要对象，进一步拓展到教育教学工作的各个领域，通过内部控制建设，约束权力使用、规范办事流程、完善内部监督、防范各种风险、杜绝腐败现象。

长期目标：建立和完善我校内部控制，规范办学行为、促进依法治校。

近期目标：按照政府部门的要求， 在2016年12月25日之前完成内部控制建设的各项任务，提交《行政事业单位内部控制基础性评价报告》。

三、建设任务

1、对照行政事业单位内部控制基础性评价指标体系，建立和完善学校相关方面的规章制度。

2、以2012年开展的风险廉能管理为基础，开展风险评估、规范业务流程、健全权力运行机制和监督机制。

3、对照评价指标体系检查各业务范围内实施内部控制的实际情况，着眼长远查缺补漏，完善岗位设置和岗位职责、完善建章立制、组织业务流程再造。

4、通过规划建设，不断健全内部控制管理信息系统。

四、任务分工

任务分工对照内部控制评价指标体系设置。

| 类别 | 评价指标 | 工作要点 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 层面 | 1.内部控制建设启动情况 | 1.1成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制 | 财务处 |
|  |  | 1.2开展内部控制专题培训 | 财务处 |
|  |  | 1.3开展内部控制风险评估 | 纪监审 |
|  |  | 1.4开展组织及业务流程再造 | 各单位 （纪监审汇总） |
|  | 2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况 | 2.1单位主要负责人主持召开会议讨论内部控制建立与实施相关的议题 | 党办校办 |
|  |  | 2.2单位主要负责人主持制定内部控制工作方案，健全工作机制 | 财务处 |
|  |  | 2.3单位主要负责人主持开展内部控制工作分工及人员配备等工作 | 党办校办 |
|  | 3.对权力运行的制约情况 | 3.1权力运行机制的构建 | 党办校办 |
|  |  | 3.2对权力运行的监督 | 纪监审 |
|  | 4.内部控制制度完备情况 | 4.1建立预算管理制度 | 财务处 |
|  |  | 4.2建立收入管理制度 | 财务处 |
|  |  | 4.3建立支出管理制度 | 财务处 |
|  |  | 4.4建立政府采购管理制度 | 招标中心 |
|  |  | 4.5建立资产管理制度 | 资实处 |
|  |  | 4.6建立建设项目管理制度 | 基建处 |
|  |  | 4.7建立合同管理制度 | 党办校办 |
|  |  | 4.8建立决策机制制度 | 党办校办 |
|  | 5.不相容岗位与职责分离控制情况 | 5.1对不相容岗位与职责进行了有效设计 | 各单位 |
|  |  | 5.2不相容岗位与职责得到有效的分离和实施 | 各单位 |
|  | 6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况 | 6.1建立内部控制管理信息系统，功能覆盖主要业务控制及流程 | 各单位 |
|  |  | 6.2系统设置不相容岗位账户并体现其职权 | 各单位 |
| 业务 层面 | 7.预算业务管理控制情况 | 7.1对预算进行内部分解并审批下达 | 财务处 |
|  |  | 7.2预算执行差异率 | 财务处 |
|  | 8.收支业务管理控制情况 | 8.1收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收 | 财务处 |
|  |  | 8.2支出事项实行归口管理和分类控制 | 财务处 |
|  |  | 8.3举债事项实行集体决策，定期对账 | 财务处 |
|  | 9.政府采购业务管理控制情况 | 9.1政府采购合规 | 招投中心 |
|  |  | 9.2落实政府采购政策 | 招投中心 |
|  |  | 9.3政府采购方式变更和采购进口产品报批 | 招投中心 |
|  | 10.资产管理控制情况 | 10.1对资产定期核查盘点、跟踪管理 | 资实处 |
|  |  | 10.2严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产 | 资实处 |
|  | 11.建设项目管理控制情况 | 11.1履行建设项目内容变更审批程序 | 基建处 |
|  |  | 11.2及时编制竣工决算和交付使用资产 | 基建处 |
|  |  | 11.3建设项目超概算率 | 基建处 |
|  | 12.合同管理控制情况 | 12.1加强合同订立及归口管理 | 党办校办 |
|  |  | 12.2加强对合同履行的控制 | 党办校办 |
| 汇总协调 | 财务处 |

五、工作进度安排

1、制订建设方案，2016年9月；

2、开展全校范围内的专题培训，时间2016年11月；

3、对各方面制度进行查缺补漏，健全内部控制的制度体系，2016年12月底之前；

4、各归口部门撰写归口业务和牵头事务的内控评价报告，12月15日之前交财务处汇总。